## Sheet3
工作计划表-进度跟踪
当前日期： |  |  | 2024年4月3日 | [15 empty] | 2024 |  | 年 | 4 | 月 | [14 empty] | 30
[7 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二
序号 | 工作事项 | 类别 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 状态 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30
1 | 项目启动与规划 | 计划 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 11 | 0
|  | 实际 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 11 | 按期完成
2 | 需求分析与规格编写 | 计划 | 2024-03-16 | 2024-03-23 | 8 | 1
|  | 实际 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 6 | 提前完成
3 | 系统设计 | 计划 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 15 | 2
|  | 实际 | 2024-03-21 |  |  | 进行中
4 | 前端开发 | 计划 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 20 | 2
|  | 实际 | 2024-04-01 |  |  | 进行中
5 | 后端开发 | 计划 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15 | 2
|  | 实际 | 2024-03-31 |  |  | 进行中
6 | 数据库开发 | 计划 | 2024-04-10 | 2024-05-04 | 25 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中
7 | 系统集成与初步测试 | 计划 | 2024-05-04 | 2024-05-13 | 10 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中
8 | 第三方服务集成 | 计划 | 2024-05-10 | 2024-05-19 | 10 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中
9 | 用户验收测试 | 计划 | 2024-05-04 | 2024-05-18 | 15 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中
10 | 系统部署与上线准备 | 计划 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | 15 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中
11 | 系统上线与初期运维 | 计划 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 10 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中
12 | 持续优化与维护 | 计划 | 2024-06-13 |  | -45455 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中
13 |  | 计划 |  |  | 1 | 2
|  | 实际 |  |  |  | 进行中